PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

VALDERRAMA INTERNATIONAL SCHOOL

2024 - 2025

Introducción	3

1.1. Objetivo del POA	3

1.2. Alineación con el PEI de Valderrama International School	4

1.3. Contexto Institucional y Diagnóstico Preliminar:	4

2. Objetivo Estratégico General del POA:	5

3. Objetivos Específicos y Actividades	6

3.1. Objetivo 1: Fortalecer la Excelencia Académica	6

3.1.1. Actividades:	6

3.1.2. Recursos y Responsables:	7

3.1.3. Cronograma:	7

3.2. Objetivo 2: Promover la Ciudadanía Global y la Sostenibilidad	7

3.2.1. Actividades:	7

3.3. Objetivo 3: Fomentar el Bienestar y el Desarrollo Socioemocional	8

3.3.1. Actividades:	8

3.3.2. Recursos y Responsables:	8

3.3.3. Cronograma:	9

3.4. Objetivo 4: Impulsar la Innovación Tecnológica	9

3.4.1. Actividades:	9

3.4.2. Recursos y Responsables	9

3.4.3. Cronograma:	10

4. Recursos y Presupuesto	10

4.1. Distribución del Presupuesto	10

4.2. Fuentes de Financiamiento	11

4.3. Plan de Asignación de Recursos	12

5. Cronograma General de Ejecución	13

6. Monitoreo y Evaluación	13

6.1. Indicadores de Desempeño	13

6.2. Métodos de Evaluación	13

6.3. Revisión y Ajustes Periódicos	13

Conclusión	13

7.1. Resumen de Metas Anuales	13

7.2. Perspectiva de Continuidad para el POA 2026	13

# Introducción

El Plan Operativo Anual (POA) 2025 de Valderrama International School se elabora como una herramienta estratégica esencial para guiar las acciones, recursos y esfuerzos de la institución en el cumplimiento de su misión y visión. Este documento establece los objetivos específicos, actividades, recursos y cronograma de ejecución para el año, alineándose de manera integral con los principios y valores expuestos en el Proyecto Educativo Institucional (PEI).

Al ser una institución educativa relativamente nueva en el sector, Valderrama International School tiene el compromiso de consolidarse como un referente de calidad educativa y formación integral en Cartagena. En este contexto, el POA 2025 prioriza el fortalecimiento de áreas clave, como la excelencia académica, el desarrollo socioemocional, la ciudadanía global y el bienestar estudiantil, estableciendo una hoja de ruta detallada que permita a la institución avanzar hacia sus metas estratégicas de manera ordenada y eficaz.

El POA también responde a los desafíos y oportunidades del entorno educativo actual, incorporando enfoques pedagógicos innovadores, como el Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL), el Blended Learning y la integración de tecnologías avanzadas. De igual manera, se promueven actividades orientadas a fomentar la responsabilidad social y ambiental, reflejando el compromiso de Valderrama International School con la formación de ciudadanos globales conscientes y comprometidos con el bienestar de su comunidad y del planeta.

Este plan se ha diseñado en base a un diagnóstico preliminar de las necesidades y prioridades de la comunidad educativa, y servirá como una guía operativa que facilite la coordinación de esfuerzos entre el equipo directivo, docentes, estudiantes y familias. Así, el POA 2025 establece un marco claro para el desarrollo de todas las actividades académicas y formativas de la institución, asegurando que cada acción contribuya al logro de los objetivos institucionales y al fortalecimiento de la identidad educativa de Valderrama International School.

# 1.1. Objetivo del POA

El objetivo principal del Plan Operativo Anual (POA) 2025 de Valderrama International School es establecer un marco de acción claro y detallado que oriente todas las actividades, recursos y esfuerzos de la institución hacia el logro de sus metas anuales. Este POA busca asegurar que los objetivos específicos planteados sean alcanzables, medibles y estén alineados con la misión y visión de la institución. En particular, el POA tiene como propósito:

- Consolidar la excelencia académica y el desarrollo integral de los estudiantes.

- Promover la formación en ciudadanía global y responsabilidad ambiental.

- Fomentar un entorno de bienestar socioemocional y aprendizaje activo, innovador y personalizado.

- Garantizar la adecuada asignación de recursos y la efectiva coordinación de actividades entre todos los miembros de la comunidad educativa.

# 1.2. Alineación con el PEI de Valderrama International School

El POA 2025 se encuentra estrechamente alineado con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de Valderrama International School, el cual establece los principios, valores, misión y visión de la institución. El PEI define a Valderrama International School como una entidad comprometida con la excelencia académica, la innovación pedagógica, el respeto por la diversidad y la formación integral de ciudadanos globales. Este POA se diseña en coherencia con estos fundamentos, estructurando sus objetivos y actividades en función de los siguientes elementos clave del PEI:

- Excelencia Académica y Personalización del Aprendizaje: El POA incorpora metodologías innovadoras, como el Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL) y el Blended Learning, que son fundamentales en la visión educativa de la institución.

- Desarrollo Integral y Sostenibilidad: Siguiendo el compromiso del PEI con la educación holística, el POA integra programas de bienestar estudiantil y actividades de responsabilidad social y ambiental.

- Ciudadanía Global y Responsabilidad Social: En línea con el PEI, el POA promueve la participación en programas de intercambio cultural y proyectos comunitarios, preparando a los estudiantes para ser líderes responsables en un entorno multicultural y global.

Esta alineación asegura que todas las actividades del POA contribuyan directamente al desarrollo y consolidación de la identidad educativa de Valderrama International School, manteniendo siempre la coherencia con sus objetivos institucionales.

# 1.3. Contexto Institucional y Diagnóstico Preliminar:

Valderrama International School, ubicado en Cartagena, es una institución educativa de calendario B, caracterizada por su enfoque innovador y su compromiso con la formación integral y la ciudadanía global. Fundado recientemente, el colegio busca establecerse como un referente de calidad y vanguardia en la educación en Colombia, integrando el método Montessori y enfoques contemporáneos como el aprendizaje basado en proyectos y la educación holística.

Diagnóstico Preliminar:

El diagnóstico preliminar revela diversas fortalezas y áreas de oportunidad para la institución:

Fortalezas:

- Un enfoque pedagógico innovador y adaptativo, que incluye métodos como Montessori y Blended Learning, promoviendo el desarrollo autónomo, creativo y crítico en los estudiantes.

- Un equipo docente comprometido y en constante formación, capaz de implementar estrategias pedagógicas avanzadas.

- Infraestructura física y digital moderna, adecuada para un aprendizaje interactivo y personalizado.

Oportunidades de Mejora:

- Fortalecer el sentido de pertenencia y comunidad, dado el carácter nuevo de la institución, mediante actividades que promuevan la colaboración entre estudiantes, docentes y familias.

- Ampliar las alianzas internacionales y proyectos de intercambio para fortalecer la ciudadanía global de los estudiantes.

- Incrementar las actividades extracurriculares y de bienestar, con el fin de enriquecer el desarrollo integral y el bienestar socioemocional de los estudiantes.

# 2. Objetivo Estratégico General del POA:

El Objetivo Estratégico General del Plan Operativo Anual (POA) 2025 de Valderrama International School es fortalecer la institución como un referente en educación innovadora y personalizada en Cartagena, promoviendo un aprendizaje que combine la excelencia académica con el desarrollo integral y el bienestar socioemocional de los estudiantes. Este objetivo se centra en consolidar las bases de una educación de alta calidad, comprometida con la formación de líderes críticos, creativos y socialmente responsables, preparados para enfrentar los desafíos del mundo actual.

Para lograr este objetivo, el POA 2025 se orienta hacia las siguientes metas estratégicas:

- Desarrollar una cultura de excelencia académica mediante la implementación de metodologías activas y personalizadas, como el Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL) y el Blended Learning, que potencien las habilidades críticas y creativas de los estudiantes.

- Fomentar el bienestar integral de la comunidad educativa, promoviendo el desarrollo socioemocional y la inclusión de actividades extracurriculares y programas de apoyo emocional.

- Impulsar la ciudadanía global y el compromiso social, promoviendo la participación en proyectos de sostenibilidad ambiental, responsabilidad social y experiencias de intercambio cultural, en línea con la visión de la institución de formar ciudadanos globales.

- Consolidar el uso de tecnologías avanzadas en el currículo, integrando herramientas digitales que permitan una educación adaptativa y flexible, acorde a las demandas del siglo XXI.

# 3. Objetivos Específicos y Actividades

# 3.1. Objetivo 1: Fortalecer la Excelencia Académica

Este objetivo busca elevar el nivel de rendimiento académico de los estudiantes de Valderrama International School mediante la implementación de metodologías activas e innovadoras, así como la capacitación continua de los docentes en técnicas de enseñanza modernas.

# 3.1.1. Actividades:

- Implementación de talleres de refuerzo académico en áreas prioritarias como matemáticas, ciencias y lenguas, dirigidos a estudiantes con necesidades de mejora.

- Capacitación docente en Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL) y Blended Learning, para promover un aprendizaje dinámico y personalizado.

- Diseño de un programa de tutoría entre pares en el que estudiantes de grados superiores apoyen a sus compañeros de grados inferiores en áreas específicas.

- Evaluación continua mediante pruebas diagnósticas trimestrales que permitan medir el progreso académico y ajustar estrategias de enseñanza.

# 3.1.2. Recursos y Responsables:

- Recursos: Materiales didácticos y tecnológicos (software de evaluación y recursos digitales de apoyo), presupuesto para capacitaciones, y espacio para talleres.

- Responsables: Coordinación Académica, Departamento de Desarrollo Profesional, docentes de cada área, y tutores designados.

# 3.1.3. Cronograma:

- Capacitación Docente: Primer trimestre del año.

- Talleres de Refuerzo: Inicio en el segundo trimestre y continuación hasta fin de año.

- Evaluaciones Diagnósticas: Una al final de cada trimestre.

- Tutoría entre Pares: Implementación a partir del segundo trimestre.

# 3.2. Objetivo 2: Promover la Ciudadanía Global y la Sostenibilidad

Este objetivo se centra en fortalecer la conciencia global y el compromiso ambiental de los estudiantes, preparándolos para ser ciudadanos responsables y comprometidos con su entorno y la sociedad en general.

# 3.2.1. Actividades:

- Lanzamiento de un programa de intercambio cultural y colaborativo con instituciones internacionales para promover experiencias multiculturales.

- Desarrollo de proyectos de sostenibilidad ambiental, como campañas de reciclaje, reducción de residuos, y conservación de recursos naturales.

- Organización de jornadas de servicio comunitario en las que los estudiantes participen en actividades de impacto social, como reforestación y limpieza de áreas públicas.

- Creación de un club de ciudadanía global, donde los estudiantes puedan debatir temas globales, como derechos humanos, cambio climático, y desarrollo sostenible.

3.2.2. Recursos y Responsables

- Recursos: Alianzas con instituciones internacionales, materiales para proyectos de sostenibilidad, espacios para talleres y actividades de servicio, y presupuesto para proyectos de intercambio.

- Responsables: Coordinación de Internacionalización, Comité de Sostenibilidad, y Departamento de Bienestar Estudiantil.

3.2.3. Cronograma

- Programa de Intercambio Cultural: Segundo semestre del año.

- Proyectos de Sostenibilidad: A lo largo del año, con jornadas específicas cada trimestre.

- Jornadas de Servicio Comunitario: Dos veces al año (segundo y cuarto trimestre).

- Club de Ciudadanía Global: Sesiones mensuales durante todo el año.

# 3.3. Objetivo 3: Fomentar el Bienestar y el Desarrollo Socioemocional

Este objetivo tiene como fin fortalecer el bienestar físico y emocional de los estudiantes mediante programas de apoyo emocional, actividades extracurriculares, y estrategias de formación en habilidades socioemocionales.

# 3.3.1. Actividades:

- Implementación de un sistema de apoyo emocional con el acompañamiento de psicólogos y consejeros.

- Talleres de desarrollo socioemocional donde se trabaje en la autoconfianza, resiliencia, manejo de emociones y habilidades de comunicación.

- Programación de actividades extracurriculares en deportes, artes y música, que promuevan el bienestar físico y emocional.

- Organización de una semana de la salud y el bienestar, con actividades enfocadas en la salud mental, la nutrición y la actividad física.

# 3.3.2. Recursos y Responsables:

- Recursos: Presupuesto para contratación de psicólogos y consejeros, materiales para talleres, infraestructura para deportes y artes, y fondos para actividades de bienestar.

- Responsables: Coordinación de Bienestar Estudiantil, Departamento de Psicología, y docentes responsables de actividades extracurriculares.

# 3.3.3. Cronograma:

- Sistema de Apoyo Emocional: Implementación en el primer trimestre y continuidad todo el año.

- Talleres Socioemocionales: Bimensuales a lo largo del año.

- Actividades Extracurriculares: Durante todo el año escolar, con programación semanal.

- Semana de la Salud y el Bienestar: Tercer trimestre.

# 3.4. Objetivo 4: Impulsar la Innovación Tecnológica

El propósito de este objetivo es integrar herramientas tecnológicas avanzadas en el currículo y capacitar al personal y estudiantes en su uso ético y efectivo, asegurando una educación adaptada a los cambios y demandas del siglo XXI.

# 3.4.1. Actividades:

- Capacitación en el uso de herramientas tecnológicas, tanto para docentes como para estudiantes, promoviendo un uso responsable y ético.

- Integración de plataformas digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitando la personalización y flexibilidad del aprendizaje.

- Desarrollo de un programa de habilidades digitales y programación para estudiantes, con módulos adaptados a diferentes niveles.

- Implementación de aulas tecnológicas equipadas con dispositivos de última generación y software educativo para apoyar el aprendizaje digital.

# 3.4.2. Recursos y Responsables

- Recursos: Licencias de software educativo, dispositivos tecnológicos, fondos para capacitación y contratación de expertos, y presupuesto para infraestructura tecnológica.

- Responsables: Departamento de Tecnología, Coordinación Académica, y docentes de asignaturas tecnológicas.

# 3.4.3. Cronograma:

- Capacitación en Herramientas Tecnológicas: Trimestral, iniciando en el primer trimestre.

- Integración de Plataformas Digitales: Primer trimestre, con revisión trimestral.

- Programa de Habilidades Digitales y Programación: Inicio en el segundo trimestre y continuación hasta fin de año.

- Aulas Tecnológicas: Preparación e instalación durante el primer trimestre, con evaluaciones semestrales.

# 4. Recursos y Presupuesto

La correcta asignación de recursos y un presupuesto bien estructurado son fundamentales para alcanzar los objetivos del POA 2025 de Valderrama International School. A continuación, se presenta la distribución del presupuesto, las fuentes de financiamiento y el plan de asignación de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades planificadas.

# 4.1. Distribución del Presupuesto

Para cumplir con los objetivos del POA, el presupuesto se distribuye en las siguientes áreas clave:

| Área | Porcentaje | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Formación y Capacitación Docente | 20 | Recursos destinados a programas de formación continua, talleres y capacitaciones en metodologías pedagógicas innovadoras, como el Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL) y el Blended Learning. |
| Tecnología e Innovación | 30 | Inversión en infraestructura tecnológica, adquisición de software educativo y dispositivos para aulas tecnológicas, así como licencias para plataformas digitales de enseñanza. |
| Programas de Bienestar y Apoyo Socioemocional | 20 | Presupuesto para contratar psicólogos, consejeros y materiales para actividades de apoyo emocional, talleres de desarrollo socioemocional y actividades extracurriculares de bienestar. |
| Proyectos de Sostenibilidad y Ciudadanía Global | 20 | Proyectos de Sostenibilidad y Ciudadanía Global (20%): Fondos para actividades de responsabilidad social, jornadas de servicio comunitario, y programas de intercambio cultural y ciudadanía global. |
| Operaciones Generales y Logística | 10 | Recursos para la coordinación y ejecución de actividades, reuniones, materiales de oficina y otros gastos operativos. |

# 4.2. Fuentes de Financiamiento

Las fuentes de financiamiento para el POA 2025 provienen de diversas áreas, asegurando una base sólida y diversificada:

- Fondos de Matrícula y Mensualidades: La principal fuente de ingresos de la institución proviene de las matrículas y mensualidades de los estudiantes, las cuales permiten cubrir una gran parte de las actividades y programas planificados.

- Subvenciones y Donaciones: Se gestionarán subvenciones y donaciones de organizaciones externas, así como de asociaciones de padres y empresas locales, especialmente para los proyectos de sostenibilidad y programas de ciudadanía global.

- Actividades de Recaudación de Fondos: Eventos escolares, ferias, y actividades de recaudación organizadas por el Consejo de Padres y la comunidad educativa para apoyar iniciativas específicas, como la adquisición de tecnología o programas de bienestar.

- Apoyo Gubernamental y Alianzas Internacionales: Se buscará acceder a recursos o incentivos gubernamentales que promuevan el uso de tecnología en la educación, así como establecer alianzas con instituciones internacionales para fortalecer los programas de intercambio y ciudadanía global.

# 4.3. Plan de Asignación de Recursos

Para garantizar una asignación eficiente y transparente de los recursos, se implementa un plan de asignación que optimiza el uso del presupuesto y monitorea el progreso de las actividades:

- Estrategias de Priorización: Las áreas estratégicas del POA, como la tecnología e innovación y los programas de bienestar, se priorizan en la asignación de recursos. Las necesidades inmediatas y las metas de impacto a corto y mediano plazo guían esta priorización.

- Supervisión y Revisión Trimestral: El equipo administrativo y financiero de la institución realiza revisiones trimestrales del presupuesto, evaluando el avance de las actividades y ajustando la asignación de recursos en función de los requerimientos de cada área y del progreso alcanzado.

- Transparencia y Comunicación con la Comunidad Educativa: La institución mantiene una política de transparencia con respecto al uso de recursos, presentando informes anuales y resúmenes semestrales al Consejo Directivo, a la comunidad de padres y a otros interesados.

- Plan de Contingencia: Se reserva un porcentaje mínimo del presupuesto total para imprevistos o necesidades emergentes, garantizando la continuidad de las actividades clave sin interrupciones.

# 5. Cronograma General de Ejecución

# El Cronograma General de Ejecución del POA 2025 de Valderrama International School establece las fechas clave para el desarrollo de los objetivos y actividades planificados. Este cronograma permite una visión global del año escolar, facilitando el seguimiento y la revisión de cada área estratégica para asegurar el cumplimiento de las metas. El cronograma se divide en cuatro trimestres, con actividades distribuidas de manera lógica y acorde a las prioridades establecidas.

Primer Trimestre (Enero - Marzo):

| Actividad | Descripción |
| --- | --- |
| Formación Docente | Inicio de capacitaciones en Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL) y Blended Learning para docentes. |
| Implementación de Infraestructura Tecnológica | Instalación y equipamiento de aulas tecnológicas con dispositivos y software educativo. |
| Evaluación Diagnóstica Inicial | Aplicación de pruebas diagnósticas en matemáticas y ciencias para determinar las necesidades de refuerzo académico. |
| Inauguración del Sistema de Apoyo Emocional | Introducción del sistema de consejería y apoyo emocional para estudiantes, con talleres iniciales de desarrollo socioemocional. |
| Planificación de Programas de Sostenibilidad | Diseño y preparación de proyectos de reciclaje y conservación de recursos naturales en la comunidad educativa. |

Segundo Trimestre (Abril - Junio):

| Actividad | Descripción |
| --- | --- |
| Lanzamiento del Programa de Tutorías | Asignación de tutores y comienzo de las sesiones de apoyo académico entre estudiantes. |
| Proyectos de Sostenibilidad y Servicio Comunitario | Realización de la primera jornada de servicio comunitario, incluyendo actividades de limpieza y reforestación. |
| Inicio del Programa de Intercambio Cultural y Ciudadanía Global | Establecimiento de las primeras conexiones con instituciones internacionales y actividades introductorias de ciudadanía global. |
| Evaluación Trimestral Académica | Segunda evaluación académica para medir el progreso en áreas clave, ajustando estrategias de enseñanza según resultados. |
| Eventos Extracurriculares de Bienestar | Organización de actividades artísticas, deportivas y culturales para promover el bienestar físico y emocional. |

Tercer Trimestre (Julio - Septiembre):

| Actividad | Descripción |
| --- | --- |
| Semana de la Salud y el Bienestar | Realización de una semana completa dedicada al bienestar, con talleres sobre salud mental, nutrición y ejercicio. |
| Talleres de Capacitación en Habilidades Digitales | Cursos prácticos de programación y competencias digitales para estudiantes de distintos niveles. |
| Evaluación y Retroalimentación Intermedia | Revisión de avances en todas las áreas del POA, con reuniones de ajuste y optimización de estrategias para el último trimestre. |
| Jornadas de Refuerzo Académico | Continuación de talleres de refuerzo en matemáticas y ciencias, ajustados a los resultados de las evaluaciones previas. |
| Jornada de Servicio Comunitario | Segunda jornada de actividades de responsabilidad social, enfocada en iniciativas de sostenibilidad y educación ambiental. |

Cuarto Trimestre (Octubre - Diciembre):

| Actividad | Descripción |
| --- | --- |
| Evaluación Final y Cierre del Programa de Tutoría entre Pares | Conclusión del programa de tutoría y evaluación de su impacto en el rendimiento académico de los estudiantes. |
| Evaluación Integral del POA 2025 | Revisión y análisis de los resultados anuales de cada objetivo específico, identificando logros y áreas de mejora. |
| Planificación y Preparación del POA 2026 | Definición de objetivos preliminares y áreas de enfoque para el próximo año, en base a los resultados y aprendizajes de 2025. |
| Presentación de Resultados a la Comunidad Educativa | Reunión con el Consejo Directivo, docentes, padres y otros miembros de la comunidad educativa para presentar un resumen del POA 2025, destacando logros y perspectivas para el siguiente año. |

# 6. Monitoreo y Evaluación

# El monitoreo y evaluación del POA 2025 de Valderrama International School es fundamental para asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados y ajustar las estrategias cuando sea necesario. Este proceso permite medir el avance en tiempo real, identificar desafíos y realizar ajustes que optimicen la implementación de cada actividad.

# 6.1. Indicadores de Desempeño

Los indicadores de desempeño son métricas clave que se utilizarán para evaluar el éxito y el impacto de las actividades en cada objetivo específico del POA. Estos indicadores incluyen:

Indicadores Académicos:

- Mejora del rendimiento académico: Incremento en las calificaciones promedio de matemáticas y ciencias en un 10% respecto al inicio del año.

- Participación en tutorías y talleres de refuerzo: Número de estudiantes inscritos y tasas de asistencia.

- Progreso en competencias digitales: Porcentaje de estudiantes que completan con éxito los módulos de habilidades digitales y programación.

Indicadores de Bienestar y Desarrollo Socioemocional:

- Nivel de satisfacción socioemocional: Resultados de encuestas de bienestar aplicadas a estudiantes y padres al final de cada trimestre.

- Participación en actividades extracurriculares: Tasas de inscripción y asistencia en actividades de deportes, artes y talleres de salud mental.

- Uso del sistema de apoyo emocional: Número de estudiantes que acceden a servicios de consejería y apoyo psicológico.

Indicadores de Ciudadanía Global y Sostenibilidad:

- Participación en proyectos de sostenibilidad y servicio comunitario: Número de estudiantes involucrados y horas dedicadas a actividades de reciclaje, reforestación y limpieza.

- Intercambios culturales: Cantidad de estudiantes que participan en programas de intercambio y actividades de ciudadanía global.

- Conciencia y acciones ambientales: Porcentaje de reducción de residuos y cantidad de materiales reciclados dentro de la institución.

Indicadores de Innovación Tecnológica:

- Capacitación y uso de tecnología por el personal docente: Número de capacitaciones completadas y porcentaje de docentes que integran tecnología en el aula.

- Uso de plataformas digitales de aprendizaje: Cantidad de estudiantes que utilizan herramientas digitales y frecuencia de uso.

- Instalación y funcionamiento de aulas tecnológicas: Número de aulas equipadas y operativas durante el año.

# 6.2. Métodos de Evaluación

Para medir el avance de los indicadores de desempeño, se aplicarán los siguientes métodos de evaluación:

Encuestas y Cuestionarios:

- Aplicación de encuestas trimestrales a estudiantes, docentes y padres para medir la satisfacción general, el bienestar socioemocional y el impacto de las actividades de apoyo.

Evaluaciones Académicas y Pruebas Diagnósticas:

- Realización de pruebas diagnósticas y evaluaciones académicas periódicas (trimestrales) para medir el progreso en áreas clave, como matemáticas y ciencias.

Observación Directa y Registro de Asistencia:

- Monitoreo de la asistencia y participación en actividades de refuerzo académico, talleres socioemocionales y proyectos de sostenibilidad, a través de registros y reportes de asistencia.

Análisis de Datos de Plataformas Digitales:

- Uso de herramientas de análisis para revisar el desempeño de los estudiantes en plataformas de aprendizaje digital, evaluando su progreso y frecuencia de uso.

Reuniones de Seguimiento y Evaluación:

- Reuniones trimestrales del equipo directivo y de los coordinadores de cada área para revisar los logros, analizar los indicadores y hacer los ajustes necesarios para el siguiente trimestre.

# 6.3. Revisión y Ajustes Periódicos

Para asegurar que el POA se mantenga efectivo y alineado con los objetivos institucionales, se realizarán ajustes periódicos de acuerdo con los resultados obtenidos en las evaluaciones. Este proceso incluirá:

Revisión Trimestral:

- En cada revisión trimestral, el equipo evaluará el avance de cada actividad y los resultados de los indicadores de desempeño. Se identificarán posibles desviaciones o desafíos que hayan surgido, y se ajustarán las estrategias de ejecución según sea necesario.

Informe de Medio Año:

- A mitad del año, se generará un informe de progreso detallado que incluirá análisis de los logros hasta el momento, áreas de mejora, y recomendaciones para el segundo semestre.

Ajustes de Recursos y Estrategias:

- En función de los hallazgos, se reasignarán recursos o se adaptarán las actividades para maximizar la efectividad del POA. Esto puede incluir cambios en el presupuesto, incremento en las capacitaciones, o ajuste de los tiempos de ejecución.

Evaluación Final:

- Al cierre del año, se llevará a cabo una evaluación integral de los logros y áreas de mejora del POA. Esta evaluación final permitirá no solo medir el éxito de las actividades implementadas, sino también identificar aprendizajes clave que guiarán la planificación del POA 2026.

# Conclusión

# 7.1. Resumen de Metas Anuales

# 7.2. Perspectiva de Continuidad para el POA 2026